## is2
DESCRIPCION | FECHA ENTREGA | QUE PIDEN | EXPLICACION DETALLADA
Sprint 01: Login + Dashboard inicial | Viernes 19-02-2021 / DOMINGO 21/02/2021 | *permite ingresar al sistema desde la pantalla de login
|  | * se visualiza el dashboard al iniciar con los iconos o botones de acceso a los módulos | Para el ámbito de nuestro proyecto, el dashboard representa el primer vistazo de lo que puedo hacer en el sistema al ingresar al mismo, según los permisos que tenga. Por ejemplo, si soy administrador, puedo visualizar el listado de Usuarios del sistema con un botón de acceso rápido a la página de administración de Usuarios. Si soy desarrollador podría ver el listado de tareas que tengo asignadas con sus estados. Si soy Project Manager podría ver el listado de tareas que conforman la Línea Base.
Sprint 02: Módulo Administración (Crear Roles, Crear Usuarios, Asignar Roles a Usuarios) | Viernes 05-03-2021 / DOMINGO 07/03/2021 | * permite crear y modificar Roles
* permite crear y modificar Usuarios
* permite asignar roles a Usuarios
* al ingresar al dashboard los usuarios ven solo lo que sus permisos le permiten visualizar
Sprint 03: Modulo Desarrollo (Crear Proyecto, Crear Tareas, Agregar Tareas a proyecto, Conectar Tareas entre sí) | Viernes 09-04-2021 / DOMINGO 11/04/2021 | * permite crear y modificar Proyectos
* permite crear y modificar Tareas. El objeto Tarea tendrá al menos las siguientes propiedades { id: numerico, estado: string, // las opciones son [iniciado, pendiente, finalizado] descripcion: string, id_tarea_padre: numérico }
* permite asignar Tareas a un Proyecto
* permite conectar Tareas entre sí (como mínimo secuencialmente.)
Sprint 04: Módulo Gestión de Configuración (crear línea base, Visualizar líneas bases en Tabla) | Viernes 23-04-2021 / DOMINGO 25/04/2021 | * permite seleccionar ciertas Tareas y crear linea base
* verificar que las tareas que forman parte de la Línea Base no se pueden editar
* al acceder al Dashboard, en la sección de Gestión de Configuración, se visualiza la Tabla de Líneas Base existentes
* la Tabla de Líneas Base deberá mostrar Descripción de las Tareas que conforman la Línea Base, estado y versión de cada Tarea.
Sprint 05: Acceder a los Módulos desde el Dashboard | Viernes 07-05-2021 / DOMINGO 09/05/2021 | * todas las funcionalidades de las entregas anteriores son accesibles desde el Dashboard